Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Приобская начальная общеобразовательная школа»

План-график по обеспечению проекта «Первоклассная югра»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | содержание | дата | ответственный |
| **Создание нормативного обеспечения** | | | |
| 1 | -разработка положения о деятельности школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители». | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -издание приказа о режиме и организации работы школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители». | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -разработка положения о психолого-педагогическом сопровождении школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители». | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -разработка должностных инструкций специалистов, работающих в школе будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители». | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -разработка документации, регламентирующая организацию и проведение школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители». | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -издание приказа об управлении и руководстве школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители». | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -составление договора с родителями о предоставлении безвозмездной образовательной услуги школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители» | сентябрь | Директор школы  Н.В.Кочук |
| **2** | **Организационное и информационное обеспечение** | | |
|  | -формирование рабочей группы для разработки программ «Первоклассная школа», «Первоклассные родители» | сентябрь | Зам. директора по УР  Рудниченко С.Н. |
| -разработка и внедрение модели организации информирования родителей и их участия в подготовке детей к школе. | Сентябрь-август | Зам.директора по УР. Дымшаковой С.Н. |
| -организация и работа «Горячей линии» по вопросам подготовки детей к школе | Сентябрь-август | Директор школы  Н.В.Кочук |
| -организация единого дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников. | Октябрь, февраль | Директор школы  Н.В.Кочук |
| **3** | **Создание психолого-педагогического сопровождения родителей. Создание условий для адаптационного периода первоклассников** | | |
|  | -организация мероприятий с родителями | Сентябрь-август | Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,  Учитель-логопед Трухина А.А. |
| -организация мероприятий с детьми | Сентябрь-август | Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,  Учитель-логопед Трухина А.А. |
| -организация психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения | Сентябрь-август | Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,  Учитель-логопед Трухина А.А. |
| -организация мероприятий с педагогами | Сентябрь-август | Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,  Учитель-логопед Трухина А.А. |
| **4** | **Создание условий безопасности** | | |
|  | -организация мероприятий по безопасной жизнедеятельности будущих первоклассников и первоклассников | Сентябрь-август | Социальный педагог Акназарова Р.С.  Классные руководители,  Медицинский работник  Шабарчина Е.П. |
| -организация мероприятий для сотрудников по вопросам безопасности детей | Сентябрь-август | Инженер по охране труда  Акназарова А.Р.  Зам. директора по АХЧ Лыга М.З. |
| - организация мероприятий для родителей по вопросам безопасности детей | Сентябрь-август | Социальный педагог Акназарова Р.С.  Классные руководители,  Медицинский работник  Шабарчина Е.П |
| **5** | **Создание условий для адаптационного периода первоклассников** | | |
|  | -организация режима работы адаптационного периода первоклассников | Сентябрь-октябрь | Зам.директора по УР Рудниченко С.Н. |
| -издание приказа об организации обучения первоклассников в адаптационный период | Сентябрь | Директор школы  Н.В. Кочук |
| -проведение ВШК адаптации первоклассников | Октябрь | Зам.директор по УР  Рудниченко С.Н. |
| -составление плана коррекционной работы для обучающихся с дезадаптацией | Ноябрь | Классные руководители, педагоги-психолги |